## FLUJO DE CAJA PROYECTOS
Código | Nombre Proyecto | ESTADO | Tipo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | SUBTOTAL | Observaciones flujo de caja
320-XL-001 | Exploración geológica Distrito Pastenes | Identificado | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150
320-XL-001 |  | Identificado | PROG.P6 | 0 | 0 | 0 | 84.08 | 19468.56 | 2439.96 | 28390.09 | 43390.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93773
320-XL-001 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 84 | 19469 | 2.44 | [6 empty] | 19555.44
321-XL-002 | Exploración geológica Distrito Agua Amarga | Identificado | PROG. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 79702 | 106766 | 106766 | 106766 | 106766 | 106766 | 106766 | 79702 | 1000000
321-XL-002 |  | Identificado | PROG.P6 | 3695.95 | 4891.52 | 8386.84 | 1118.06 | 4754.2 | 8192.53 | 4536.06 | 135508.35 | 77311.57 | 126815.69 | 95319.41 | 420847.82 | 891378
321-XL-002 |  | Identificado | REAL | 3696 | 4892 | 8387 | 1118 | 4754 | 8193 | [6 empty] | 31040
322-EL-156 | Estudio de exploración básica salares ENAMI | Identificado | PROG. | 1756535 | 66587 | 232.379 | 466144 | [8 empty] | 2289266
322-EL-156 |  | Identificado | PROG.P6 | -1880077 | 497810 | 514334 | 935492 | -65957 | 94650 | 1236172.711 | 590453.1329 | 386544.1329 | 199087.7519 | 212514.1269 | 621626.5315 | 3342650.387
322-EL-156 |  | Identificado | REAL | -1880077 | 497810 | 514334 | 935492 | -65957 | 94650 | [6 empty] | 96252
422-PD-048 | Ingeniería de detalles y construcción ampliación depósito de relaves Planta Delta etapa I | Identificado | PROG. | 149756 | 149756 | 149756 | 149756 | 149756 | 149756 | 149756 | 170702 | 40375 | 42211 | 47556 | 47556 | 1396692
422-PD-048 |  | Identificado | PROG.P6 | -10978 | 28105 | 13149 | 99355 | 133039 | 532193 | 369578 | 168325 | 293764 | 413958 | 463173 | 423129 | 2926790 | Valores del servicio incorpora la ejecución completa de Servicio Peraltamiento Sur Poniente para final de año, ademas de actividades remanentes de Piping Agua Fresca. CD y Contingencias parcial quedaran para 2026 como posible monto remanente.
422-PD-048 |  | Identificado | REAL | -10979 | 28105 | 13149 | 99355 | 133039 | 532193 | [6 empty] | 794862
322-PS-052 | Obras de regularización del crecimiento de botaderos de ripios 1 y 2 | Identificado | PROG. | 118170 | 148773 | 148773 | 148773 | 148773 | 148773 | 148773 | 148773 | 148773 | 253456 | 233791 | 233791 | 2029392
322-PS-052 |  | Identificado | PROG.P6 | 4000 | 4149 | 4396 | 275681 | 364845 | 453461 | 269605 | 508916 | 41616 | 292527 | 488339 | 1154025 | 3861560 | Actualizado 30-06. Reflejo de avances remanentes al termino del 2025 corresponden a la proyección de la estrategia "Planificación ejecución obras paquete A" presentado por el Jefe Proyecto en la semana del 20 de Junio a Gerencia.
322-PS-052 |  | Identificado | REAL | 3999.75 | 4148.82 | 4396.17 | 275680.89 | 364844.64 | 453456 | [6 empty] | 1106526.27
222-ET-053 | Ingeniería básica avanzada y ambiental depósito de ripios Planta Taltal | Cierre | PROG. | [14 empty] | 4609035
222-ET-053 |  | Cierre | REAL | [14 empty] | 1154024
323-PU-009 | Instrumentación en pozos de aguas subterráneas por cambio del código de aguas y transmisión en línea | Identificado | PROG. | 35 | 35 | 35 | 35 | 42.163 | 69.911 | 69.911 | 69.911 | 69.911 | 69.911 | 69.911 | 69.911 | 671.54 |  | 3455011
323-PU-009 |  | Identificado | PROG.P6 | [5 empty] | 46246.74 | 50406.29 | 76653.11 | 96336.22 | 177231.99 | 679236.29 | 23368.86 | 1149479.5
323-PU-009 |  | Identificado | REAL | 23969 | 297 | 570 | 590 | 12963 | 6765 | [6 empty] | 45154
424-PD-053 | Construcción cúpula cono fino planta súlfuros. | Identificado | PROG. | 3123 | 9964 | 19559 | 29637 | 39090 | 45903 | 42924 | [5 empty] | 190200
424-PD-053 |  | Identificado | PROG.P6 | 0 | 0 | 19558 | 0 | 1186 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23177 | Presupuesto del proyecto difiere de Capex (Ing. Detalles). Presupuesto estimado en torno a $USD 800 mil. Proyecto se debera presentar como proyecto para Cochilco generar aprobación de etapa Construcción.
424-PD-053 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 19558 | 0 | 1186 | 2433 | [6 empty] | 23177
324-PS-064 | Ingeniería de detalle y construcción galpón testigoteca, estanterías y equipamiento operativo - El Salado | Identificado | PROG. | 5079 | 19704 | 36617 | 19009 | 45263 | 69700 | 153642 | [5 empty] | 349014
324-PS-064 |  | Identificado | PROG.P6 |  |  |  |  | 1186 | 2433 | 2735 | 18141 | 37691 | 21030 | 40910 | 76758 | 200884 | Actualizado 30-06. Servicio principal en proceso de recotización por parte de (1) oferente clasificado. En dependencia de proceso de negociación la ejecución de la Ingenieria - Construcción Proyectada.
324-PS-064 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 2433 | [6 empty] | 3619
324-XL-003 | Exploración y valorización propiedad minera Cerro Negro y alrededores | Identificado | PROG. | 32609 | 54916 | 71776 | 67346 | 51180 | 111080 | 195159 | 334402 | 357747 | 323785 | 226720 | 173280 | 2000000
324-XL-003 |  | Identificado | PROG.P6 | 0 | 3434.74 | 4559.53 | 176250.22 | 8439.43 | 403292.05 | 4438.34 | 674647.95 | 881247.29 | 656165.93 | 320996.38 | 318310.25 | 3451782.11
324-XL-003 |  | Identificado | REAL | 0 | 3435 | 4560 | 176250 | 8439 | 403292 | [6 empty] | 595976
324-PM-081 | Ingeniería de detalles y construcción depósito de relaves filtrados Planta Matta | Identificado | PROG. | 81380 | 96765 | 127742 | 58224 | 8678 | 8961 | 10442 | 11521 | 163704 | 163704 | 400000 | 380818 | 1511939
324-PM-081 |  | Identificado | PROG.P6 | 30015 | 46744 | 125917 | 56097 | 97124 | 0 | 253929 | 7496 | 8017 | 543265 | 474486 | 545660 | 2188750 | Actualizado 30-06, monto 2025 del mes de Mayo rondaba los $2.065.441, se actualizo con confirmación de valores en actividades de Permisos.
324-PM-081 |  | Identificado | REAL | -9943 | 46540 | 125919 | 56095 | 102615 | 80185 | [6 empty] | 401411
324-ES-065 | Estudio de diagnóstico nave SX y EW Planta El Salado | Identificado | PROG. | 0 | 3462 | 6204 | 60595 | 91507 | 48722 | 55496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265986
324-ES-065 |  | Identificado | PROG.P6 |  |  |  | 10899 | 16599 | 43321 | 37800 | 65923 | 70552 | 37052 | 53968 |  | 336114
324-ES-065 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 272 | 3813 | 7032 | [6 empty] | 11117
324-ES-062 | Ingeniería básica regularización aducción de agua Planta El Salado | Identificado | PROG. | 105484 | 87284 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196392
324-ES-062 |  | Identificado | PROG.P6 | 5650 | 9463 | 46231 | 39491 | 84445 | 48384 | 52246 | 8090 |  |  |  |  | 294000
324-ES-062 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 2119 | 6159 | 87268 | [6 empty] | 95546
324-PS-063 | Reposición de estanque de ácido planta el salado | Identificado | PROG. | 24135 | 80403 | 110473 | 173066 | 58323 | 102275 | [6 empty] | 548675
324-PS-063 |  | Identificado | PROG.P6 |  | 21513 | 81578 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 7123 | 37679 | 152685
324-PS-063 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 3421 | [6 empty] | 5115
324-PM-086 | Ingeniería de Detalle y Construcción de nuevo layout de línea de impulsión agua fresca Planta Matta | Identificado | PROG. | 0 | 775 | 34336 | 67614 | 92153 | 121829 | 29273 | 30031 | 30031 | 30031 | 30031 | 26921 | 493025
324-PM-086 |  | Identificado | PROG.P6 |  |  | 1876 | 2304 | 2944 | 4354 | 5933 | 7609 | 9614 | 15912 | 61827 | 78658 | 191031
324-PM-086 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 | 5957 | [6 empty] | 8753
324-EP-029 | Estudio de ingeniería conceptual empalme eléctrico Planta Matta y Fundición HVL | Identificado | PROG. | 30847 | 48897 | 40018 | 25961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145723
324-EP-029 |  | Identificado | PROG.P6 |  |  |  | 7146 | 20960 | 35931 | 54999 | 45211 | 31754 |  |  |  | 196001
324-EP-029 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 2119 | 5520 | 8386 | [6 empty] | 16025
424-ED-058 | Estudio de aumento de capacidad de procesamiento y recuperacion de especies de interés. | Identificado | PROG. | 36333 | 35339 | 9913 | 81653 | 5153 | 46561 | 84833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299785
424-ED-058 |  | Identificado | PROG.P6 |  |  |  |  | 12051 | 44701 | 37286 | 56605 | 64827 | 7289 |  |  | 222759
424-ED-058 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 3335 | [6 empty] | 4945
324-EM-082 | Ingeniería básica (factibilidad) mejora y reforzamiento Tank Farm Planta Matta | Identificado | PROG. | 17063 | 129331 | 96093 | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246710
324-EM-082 |  | Identificado | PROG.P6 | 15169 | 34665 | 37896 | 62328 | 54539 | 36925 | [6 empty] | 241522
324-EM-082 |  | Identificado | REAL | 9017 | 14765 | 16115 | 9125 | 53751 | 84103 | [6 empty] | 186876
424-ED-057 | Ingeniería pre-factibilidad continuidad operacional largo plazo depósito de relaves Planta Delta | Identificado | PROG. | 43.82 | 97.385 | 93.486 | 62.667 | 36.212 | 63.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.326
424-ED-057 |  | Identificado | PROG.P6 |  | 3538 | 19616 | 27595 | 47735 | 52672 | 58757 | 77237 |  |  |  |  | 287150
424-ED-057 |  | Identificado | REAL | 0 | 55 | 0 | 8373 | 932 | 2221 | [6 empty] | 11581
324-PM-083 | Habilitación Estructura y Equipos Chancado Terciario - Línea 2 | Eliminado | PROG.
324-PM-083 |  | Eliminado | REAL
324-PV-066 | Ingeniería de detalles y construcción depósito de ripios Planta Vallenar etapa I | Identificado | PROG. | 148942 | 11792 | 5444 | 7195 | 7704 | 20206 | 77554 | 138194 | 138194 | 138194 | 138194 | 61247 | 892860
324-PV-066 |  | Identificado | PROG.P6 | 0 | 6252 | 133219 | 53932 | 105071 | 57970 | 38326.12 | 87004.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380256.26
324-PV-066 |  | Identificado | REAL | 0 | 6252 | 133219 | 53932 | 105071 | 57970 | [6 empty] | 356444
325-PG-030 | Implementación de sistema de monitoreo y gestión energética | Identificado | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 600
325-PG-030 |  | Identificado | PROG.P6 | [7 empty] | 5165 | 27850 | 56001 | 74777 | 100641 | 264434
325-PG-030 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998
224-PT-061 | Ingeniería detalles, compras y construcción poder de compras de minerales en el sector de las Breas Taltal | Identificado | PROG. | 15978 | 15978 | 15978 | 15978 | 15978 | 15978 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 300000 | 804132 | 1600000
224-PT-061 |  | Identificado | PROG.P6 | 11598 | 1008 | 0 | 552 | 14155 | 14652 | 79651 | 145680 | 174427 | 40274 | 28181 | 28705 | 538883 | Actualizado el 30-06. Valor levemente incrementado con confirmación de valores estudios de permisos y generación expedientes.
224-PT-061 |  | Identificado | REAL | 11598 | 0 | 0 | 276 | 13796 | 14652 | [6 empty] | 40322
325-EL-157 | Estudio de exploración básica complementaria Salares Altoandinos | Identificado | PROG. | 1991398 | 1749671 | 1923591 | 1698658 | 1555399 | 1734594 | 106479 | 106479 | 1121731
325-EL-157 |  | Identificado | PROG.P6
325-EL-157 |  | Identificado | REAL | 0 | 59191 | 50840 | 431329 | 559507 | 1139238
GDP-2025-3 | Exploración y Valorización de Propiedades mineras con potencial extracción de Cu-Co-Mn | Presupuestado | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9505 | 9505 | 9505 | 9505 | 15248 | 15248 | 15248 | 16236 | 100000
GDP-2025-3 |  | Presupuestado | PROG.P6 | [12 empty] | 0
GDP-2025-3 |  | Presupuestado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
325-PG-033 | Ing. Plan de Cierre Planta Taltal/FHVL | Identificado | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 94.509 | 55.491 | 200
325-PG-033 |  | Identificado | PROG.P6 | [12 empty] | 0
325-PG-033 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | [7 empty] | 932
225-ET-064 | Ingeniería Conceptual planta de procesamiento de óxidos sector las Breas Taltal | Ingresado MDSF-C | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100692 | 66436 | 66436 | 66436 | 300000
225-ET-064 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6 | [12 empty] | 0
225-ET-064 |  | Ingresado MDSF-C | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
324-GF-028 | Reposición equipos chancadores comunas de Copiapó y Chañaral, planteles Manuel Antonio Matta y Osvaldo Martínez (GORE) | Identificado | PROG. | 22.206 | 179.867 | 180.876 | 221.806 | 221.806 | 320.596 | 395.97 | 355.583 | 68.132 | 0 | 0 | 0 | 1966.842
324-GF-028 |  | Identificado | PROG.P6 | [6 empty] | 356128 | 269518 | 164349 | 150926 | 128549 | 232937 | 1302407
324-GF-028 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219 | 6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9890
GDP-2025-6 | Ingeniería Detalle y Construcción 2° Peraltamiento Depósito de Relaves | Presupuestado | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21636 | 21636
GDP-2025-6 |  | Presupuestado | PROG.P6 | [12 empty] | 0
GDP-2025-6 |  | Presupuestado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
GDP-2025-7 | Ingeniería factibilidad depósito de relaves filtrados | Postergado 26 | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4273 | 4273
GDP-2025-7 |  | Postergado 26 | PROG.P6 | [12 empty] | 0
GDP-2025-7 |  | Postergado 26 | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
GDP-2025-8 | Ing. Detalle Construcción Botadero de Ripios 3 Planta El Salado | Enviado SCI-GAF | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31818 | 31818
GDP-2025-8 |  | Enviado SCI-GAF | PROG.P6 | [11 empty] | 0 | 0
GDP-2025-8 |  | Enviado SCI-GAF | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
GDP-2025-9 | Reemplazo equipo chancador terciario planta delta | Eliminado | PROG.
GDP-2025-9 |  | Eliminado | REAL
425-ED-060 | Ingeniería Factibilidad, Mejora Cancha de Recepción Distrito Delta. | Ingresado MDSF-C | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364 | 3364
425-ED-060 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6 | [12 empty] | 0
425-ED-060 |  | Ingresado MDSF-C | REAL | [12 empty] | 0
GDP-2025-11 | Estudio Implementación laboratorio fundición para análisis de Oro y Plata Planta Delta | Presupuestado | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444 | 9309 | 34909 | 41251 | 53120 | 141033
GDP-2025-11 |  | Presupuestado | PROG.P6 | [12 empty] | 0
GDP-2025-11 |  | Presupuestado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
325-EO-002 | Ing. de Factibilidad, Obras Civiles Obtención Permisos Sectoriales (ETAPA- PTAS) | Ingresado MDSF-C | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036 | 8291 | 53836 | 83837 | 150000
325-EO-002 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6 | [12 empty] | 0
325-EO-002 |  | Ingresado MDSF-C | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
GDP-2025-13 | Ingeniería Pre-Factibilidad, Nuevo Distrito Minero Salado Norte. | Postergado 26 | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77778 | 111111 | 127778 | 316667
GDP-2025-13 |  | Postergado 26 | PROG.P6 | [12 empty] | 0
GDP-2025-13 |  | Postergado 26 | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
325-PC-032 | Laboratorio Químico, muestreo y preparación FHVL | Ingresado MDSF-C | PROG. | 0 | 0 | 0 | 13377 | 10417 | 80024 | 97544 | 121219 | 167861 | 163599 | 175910 | 46049 | 876000
325-PC-032 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6 | [12 empty] | 0
325-PC-032 |  | Ingresado MDSF-C | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
GDP-2025-15 | Ingeniería factibilidad, optimización planta concentradora para aumentar recuperaciones metalurgicas con aumento de capacidad de flotación y molienda sulfuro, e incorporación de concentración de miner | Postergado 26 | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4582 | 17455 | 65455 | 77345 | 99600 | 264437
GDP-2025-15 |  | Postergado 26 | PROG.P6 | [12 empty] | 0
GDP-2025-15 |  | Postergado 26 | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
GDP-2025-16 | Chancador Primario Línea N°3 de Agencia de Compras. Planta DeltaChancador Primario Línea N°3 de Agencia de Compras. Planta Delta | Eliminado | PROG.
GDP-2025-16 |  | Eliminado | REAL
GDP-2025-17 | Ing. detalles y construcción scrubber para Aglomerado (Reemplazo existente) Planta Salado | Ingresado MDSF-C | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871 | 2439 | 2122 | 8379 | 16811
GDP-2025-17 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6 | [12 empty] | 0
GDP-2025-17 |  | Ingresado MDSF-C | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
GDP-2025-18 | Estudio conceptual de derrames soluciones ácidas y concentraducto - Sistema de alerta temprana de derrames | Presupuestado | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7331 | 48618 | 55949
GDP-2025-18 |  | Presupuestado | PROG.P6 | [12 empty] | 0
GDP-2025-18 |  | Presupuestado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
425-PG-069 | Ingeniería prefactibilidad, Alternativa a Poder de Compra Los Robles (Rancagua) | Ingresado MDSF-C | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818 | 14545 | 54545 | 64456 | 83000 | 220364
425-PG-069 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6 | [12 empty] | 0
425-PG-069 |  | Ingresado MDSF-C | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
425-EG-070 | Ingeniería prefactibilidad, traslado poder de compra Illapel | Ingresado MDSF-C | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055 | 11636 | 43636 | 51564 | 66400 | 176291
425-EG-070 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6 | [12 empty] | 0
425-EG-070 |  | Ingresado MDSF-C | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
324-GF-027 | Reposición equipos chancadores comunas de Tocopilla y Taltal, poderes de compra Barriles (Tocopilla) y planta Taltal (GORE) | Identificado | PROG. | 160.266 | 145.696 | 228.488 | 272.088 | 211.879 | 219.759 | 256.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.237
324-GF-027 |  | Identificado | PROG.P6 | [6 empty] | 36774 | 326018 | 310979 | 158697 | 137997 | 131496 | 1101961
324-GF-027 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 3524 | [6 empty] | 5134
325-PS-068 | Ingeniería de detalle y Contrucción Línea de Chancado N°1 Planta El Salado | Ingresado MDSF-C | PROG.
325-PS-068 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6
325-PS-068 |  | Ingresado MDSF-C | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325-EO-001 | Estudio básico para el control de emisiones de material particulado | Ingresado MDSF-C | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9316 | 37484 | 53200 | 100000
325-EO-001 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6 | [12 empty] | 0
325-EO-001 |  | Ingresado MDSF-C | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
GDP-2025-23 | Ing. detalles y construccion canales de contorno | Presupuestado | PROG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22273 | 25455 | 29272 | 77000
GDP-2025-23 |  | Presupuestado | PROG.P6 | [12 empty] | 0
GDP-2025-23 |  | Presupuestado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
225-PT-063 | Ingeniería detalles y permisos nuevo depósito de ripios etapa I, Planta José Antonio Moreno - Taltal | Identificado | PROG. | 0 | 0 | 66288 | 128995 | 179937 | 187304 | 27454 | 1055 | 11372 | 14856 | 6779 | 63509 | 687549
225-PT-063 |  | Identificado | PROG.P6 | [5 empty] | 8645 | 14102 | 97930 | 90759 | 133235 | 185216 | 61651 | 591538
225-PT-063 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304 | 3357 | [6 empty] | 6661
325-EG-034 | Evaluación de Alternativas de Sistemas de Detección y Extinción de Incendios en Planta LIX-SX-EW | Enviado SCI-GAF | PROG.
325-EG-034 |  | Enviado SCI-GAF | PROG.P6
325-EG-034 |  | Enviado SCI-GAF | REAL
425-XL-005 | Exploracion geologica prospecto panulcillo | Identificado | PROG. | 0 | 0 | 0 | 495000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 321273 | 1866273
425-XL-005 |  | Identificado | PROG.P6 |  |  |  |  | 1186.04 | 2432.77 | 2055.53 | 5917.9 | 16038.73 | 22523.11 | 59830.41 | 320911.79 | 430896.28
425-XL-005 |  | Identificado | REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619
225-PT-066 | Construcción Nuevo Depósito de Ripios Planta Taltal | Ingresado MDSF-C | PROG.
225-PT-066 |  | Ingresado MDSF-C | PROG.P6
225-PT-066 |  | Ingresado MDSF-C | REAL
Note on B40: Carlos Bruit G: En reformulación por costo, licitación pre-adjudicada.